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	УТВЕРЖДЕНА

	Постановлением Главы администрации Неверкинского района

	от        24.05.2013     № 175


Муниципальная поэтапная программа («дорожная карта») по ликвидации очередности и максимальному охвату детей местами  в дошкольных образовательных  учреждениях, расположенных на территории  Неверкинского района,  на период до 2016 года 

(далее – Муниципальная поэтапная программа)
I. Нынешнее  состояние системы дошкольного образования
На территории Неверкинского района в 90-ые годы были массово закрыты детские сады в селах района. За два десятилетия данные здания пришли в негодность и признаны аварийными. В настоящее время  функционируют 3 дошкольных образовательных учреждения  (в том числе  1 филиал).
          Кроме того, в одиннадцати общеобразовательных учреждениях функционируют  образовательные группы  кратковременного пребывания детей дошкольного возраста.
На 1 мая 2013 года дошкольными образовательными услугами охвачены 295  детей в возрасте от 1 года до 7 лет, что составляет 42 процентов от общего числа детей данного возраста в  Неверкинском районе.
Одним из важных показателей, характеризующих состояние системы дошкольного образования, является обеспеченность населения, имеющего детей дошкольного возраста, местами  в детских садах. 
- на  01 января   2013 года  численность детей от 0 до 7 лет, состоящих на учете для получения места в  учреждения дошкольного образования, составляла 58 человек. 

- на 01 сентября 2013 года численность детей от 3 до 7лет, которые останутся без предоставления мест, составит  15 чел.  
           -Не  поданы заявления в связи с  отсутствием дошкольного образовательного  учреждения в селе – 45 чел.
II.Основные  направления, этапы и мероприятия программы

(«дорожной карты»)
Основными элементами «дорожной карты» являются направления ликвидации очередности; система мероприятий по реализации данных направ-лений; этапы; результаты реализации мероприятий и «вклад» каждого мероприятия в решение проблемы очередности; финансовое обеспечение мероприятий.

«Дорожная карта» включает два основных направления:

1. Ликвидация очередности за счет развития муниципальной системы дошкольного образования.
Направление 1. Ликвидация очередности за счет развития муниципальной системы дошкольного образования
1.1. Создание дополнительных мест в 
 муниципальных образовательных учреждениях
В  образовательных учреждениях в режиме полного дня планируется открытие   дополнительной группы:

          - в 2014 году –20  мест (МБДОУ детский сад №1 села Неверкино )
                              1.2. Создание групп кратковременно​го пребывания (ГКП) на имеющихся площадях образовательных учреждений ( общеобразова​тельных школ)

До 2016 года планируется за счет групп кратковременного пребывания в школах от 4 до 6.5 лет создать:

- в 2013году - 66  мест;
- в 2014 году – 50  мест;

- в 2015 году – 45 мест.

 С 2013 года реализуется план мероприятий по увеличению количества групп кратковременного пребывания в образовательных учреждениях, функционирующих в режиме пятидневной рабочей недели.
                              1.3. Создание  дополнительных мест за счет деятельности выездного воспитателя дошкольного образовательного учреждения
             В 2014 году планируется  организовать деятельность  выездного воспитателя дошкольного образовательного учреждения, который организует работу с детьми дошкольного возраста на выезде в отдаленные сельские территории:
             -на базе МБОУ  СОУ села  Октябрьское – 20 мест;
             -на базе МБОУ   СОШ села Демино  - 15 мест;

             -на базе филиала МБОУ СОШ села Бикмурзино в селе Каменный Овраг – 15 мест
Направление 2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 
на ликвидацию очередности и максимальный охват детей местами  
в дошкольных  образовательных учреждениях, расположенных 
на территории   Неверкинского района,  на период до 2016 года
          В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования Неверкинского района на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации Неверкинского района  от 23.11.2012 № 414 (с последующими изменениями) на открытие дополнительной  дошкольной  группы запланированы денежные средства в размере:

На 2014 год- 400,0 тыс.руб. 

Необходимы  дополнительные денежные средства  на организацию деятельности выездного воспитателя в 2014 году в размере  300,2 тыс.руб. 
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	Название мероприятия
	Содержание мероприятия
	Уровень затратности

)
	Результаты реализации (количество дополнительно созданных мест)
	Доля меро-приятия в ликвидации очередности
на 31.12.2015

	
	
	
	
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Направление I. Ликвидация очередности за счет развития 
муниципальной   системы   дошкольного   образования

	1.1
	Создание дополнитель-ных мест в   муниципальных учреждениях(на базе МБДОУ детский сад №1 села Неверкино)
	Дополнительные места для функционирова-ния в режиме полного дня создаются: в использующихся не по назначению поме-щениях ДОУ ( экологическая комната,оборудованная в группе). 
	Малозатратные 

(от 6 до 55 тыс. рублей в расчете на одного ребенка)
	-
	20
	-
	20 %

	1.2
	Создание дополнитель-ных мест за счет деятельности выездного воспитателя дошкольного образовательного учреждения. (на базе 3-х школ)
	Здание общеобразовательной школы ,не превышающее двух этажей.
Является структурной единицей дошкольного образовательного учреждения в качестве филиала детского сада.(на базе МБДОУ детский сад №2 села Неверкино)
	Малозатратные
(от 6 до 27 тыс.
рублей в расчете на одного ребенка)
	-
	50
	-
	50 %



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Реконструкция части здания школы под группы детского сада(открыты 2 дошкольные группы на базе МБОУ СОШ села Алеево).
	Данная реконструкция предусматривает увеличение  площади  с использованием имеющихся коммуникаций и оптимизацией систем электро-, водо- и теплоснабжения детского сада с применением энергосберегающих режимов)
	Среднезатратные (от  25 до 400 тыс. рублей в расчете на одного ребенка)
	30
	-
	-
	30%


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Создание групп кратко-временно​го пребывания (ГКП) на имеющихся площадях образова-тельных учреждений (11 общеобразова​тельных  учреждений) 
	Реализуется план мероприятий по увеличению количества групп кратковременного пребывания в обра-зовательных учреждениях, функционирую-щих  в режиме пятидневной рабочей неде-ли, что является необходимым условием реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Это позволит обеспечить  доступным дошкольным образованием детей, которые получают до-машнее воспитание под присмотром роди-телей.
	Малозатратные
(стоимость создания одного места в среднем составляет от  5,0тыс. рублей)
	66
	50
	45
	Не влияет на уменьшение очередности

	


Финансовое обеспечение мероприятий и дополнительной потребности муниципальных районов 
и городских округов Пензенской области в средствах на реализацию мероприятий, направленных 
на ликвидации очередности и максимальному охвату детей местами  в дошкольных  учреждениях, 
расположенных на территории  Неверкинского района на период до 2016 года

млн. руб.

	Наименование мероприятий
	Потребность на реализацию
	Учтено в бюджете на 2013 год и плановый период
	Дефицит средств

	
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:

	
	
	2013
	2014
	2015
	
	2013
	2014
	2015
	
	2013
	2014
	2015

	Текущий ремонт
	700,2
	-
	700.2
	-
	400,0
	-
	400.0
	-
	300.2
	-
	300.2
	-


